## Sheet1
Membres |  | Affichage | Base | Metier
1464 : Ando | 1 | 1464 : conception mobile
1506 : Mihoby | 2 | 1464 : conception back office |  |  | En cours
1449 : Michael | 3 | 1464 : conception front office |  |  | Fait
1473 : Fetra | 4 |  | 1464 & 1506 : tables
| 5 |  | 1473 : donnees test
Partie 1 | 6 |  |  | 1473 + 1449 : classes models
WS (railway) | 7 | 1449 : elephantSQL
back office (netlify) | 8
postman (drive) | 9
tache (google sheet) | 10
| 11 | WS : Spring boot
| 12 |  |  | 1449 : crud (all)
| 13 |  |  | 1464 : create Token
| 14 |  |  | 1464 : login Admin
| 15 |  |  | 1464 : listeEncheres
| 16 |  |  | 1464 : listeRecharge
| 17 |  |  | 1464 : accept / decline recharge
| 18 |  |  | 1464 : update enchere
| 19 |  |  | 1464 : delete enchere
| 20 |  |  | 1464 : login Utilisateur
| 21 |  |  | 1464 : inscription (insert)
| 22 |  |  | 1464 : addEnchere (insert)
| 23 |  |  | 1464 : voirSolde
| 24 | 1506 : Railway
25
26
27
28
| 29 | Back-office : Ionic React
| 30 | 1506 : login
| 31 |  |  | 1506 : login
| 32 | 1506 : liste encheres
| 33 |  |  | 1506 : select + update Enchere
| 34 | 1506 : liste demande rechargement
| 35 |  |  | 1506 : validRecharge
| 36 |  |  | 1506 : declineRecharge
| 37 | 1464 & 1506 & 1473 : stat
| 38 | 1464 : Netlify
39
40
| 41 | Front-office : Ionic React
| 42 |  | 1464 : fake api
| 43 | 1464 : login
| 44 |  |  | 1464 : login
| 45 | 1464 : liste encheres + flexbox
| 46 | 1464 : fiche
| 47 |  |  | 1464 : (re)encherir
| 48 | 1473 : recherche avancee
| 49 |  |  | 1464 : rechercher
| 50 | 1473 + 1464 : profil + mes encheres
| 51 |  |  | 1464 : encheresById
| 52 | Netlify
53
54
| 55 | Mobile : Ionic React
| 56 |  | 1464 : fake api
| 57 | 1473 : login
| 58 |  |  | 1464 : login
| 59 | 1473 : inscription
| 60 |  |  | 1464 : inscription
| 61 | 1473 : form ajout enchere
| 62 |  |  | 1464 : ajoutEnchere
| 63 | 1473 : mes encheres + status
| 64 |  |  | 1473 : notif
| 65 | 1473 : form recharge compte
| 66 |  |  | 1464 : monSolde
| 67 |  |  | 1464 : demandeRecharge
68
69